## new
Government of Nepal
Shankharapur Municipality Office
Bagmati Province
Sankhu, Kathmandu
Detail Estimated Sheet
Project:- कुर्थली सामुदायिक ट्रस्ट निर्माण | [6 empty] | F.Y.: 2081/2082
Location:- Shankharapur Municipality 9 | [6 empty] | Date:
S.N. | Description of work | No. | Length | Breadth | Height | Quantity | Unit | Rate | Amount | Remarks
1 | g/d k¦sf/sf] Sn] / l;N6L df6f]df ;j} lsl;dsf] vGg] sfd
| ;-for footing | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 20.25
| sub-total |  |  |  |  | 20.25 | cum | 663.31 | 13432.0275
2 | husf] vf8ndf 9'+uf eg]{ / n]en ug]{ sfddf
| ;-for footing | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.15 | 2.025
| -for flooring | 2 | 3.0479 | 3.0479 | 0.15 | 2.7868
| sub-total |  |  |  |  | 4.8118 | cum | 4473.15 | 21523.9891
| -VAT 13% for materials | [7 empty] | 1934.8782
3 | hu leQf kvf{ndf l;d]G6 s+lqm6 ug]{ sfd -lk=;L=;L= !M@M$_
| ;-for footing | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.675
| sub-total |  |  |  |  | 0.675 | cum | 12983.1 | 8763.5925
| -VAT 13% for materials | [7 empty] | 708.8542
4 | kmnfd]sf] kfOk / KnfOaf]8{af6 kmdf{ agfpg] sfd
| ;-for footing | 6 | 6 |  | 0.23 | 8.28
| -for neck column | 6 | 1.2 |  | 1.0667 | 7.6806
| -plinth beam | 8 | 2.9464 |  | 0.46 | 10.8426
|  | 6 | 2.8955 |  | 0.46 | 7.9915
| -column | 6 | 1.2 |  | 2.4901 | 17.9287
| -beam | 4 | 2.9464 |  | 0.46 | 5.4213
|  | 3 | 2.8955 |  | 0.46 | 3.9957
| -slab | 1 | 7.7211 | 4.4194 |  | 34.1226
| sub-total |  |  |  |  | 96.263 | sqm | 915.42 | 88121.0421
| -VAT 13% for materials | [7 empty] | 5860.1264
4 | d]lzgsf] k¦of]u u/L ;'k/ :6«Sr/df l;d]G6 s+lqm6 ug]{ sfd -!M!=%M#_
| ;-for footing | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.23 | 3.105
|  | 6 | 0.50808 | 0.50808 | 0.23 | 0.25072
| -for neck column upto plinth level | 6 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.81
| -plinth beam | 8 | 2.9464 | 0.23 | 0.23 | 1.2469
|  | 6 | 2.8955 | 0.23 | 0.23 | 0.91902
| -for flooring | 2 | 3.0479 | 3.0479 | 0.075 | 1.3934
| -GF column | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.7178 | 1.4676
| -GF beam | 4 | 2.9464 | 0.23 | 0.23 | 0.62345
|  | 3 | 2.8955 | 0.23 | 0.23 | 0.45951
| -slab | 1 | 7.7211 | 4.4194 | 0.12699 | 4.3334
| sub-total |  |  |  |  | 14.609 | cum | 13568.9 | 198227.5122
| -VAT 13% for materials | [7 empty] | 18088.0249
5 | cf/=;L=;L= nflu kmnfd] 808L sf6\g], df]8\g] #) dL6/ ;Dd | Nos. | Length (m) | Unit length (Kg/m) | Total Weight (Kg) | Total Weight (MT)
| -for footing | 120 | 1.5 | 0.88889 | 160 | 0.16
| -for column | 48 | 5.6817 | 0.88889 | 242.419 | 0.24242
| -stirrups | 90 | 1.02 | 0.39506 | 36.2667 | 0.036267 |  |  |  |  | 720 | 406.2786 | 313.7214
|  | 90 | 0.7 | 0.39506 | 24.8889 | 0.024889
| -for plinth beam | 40 | 4.3864 | 0.88889 | 155.9594 | 0.15596
|  | 30 | 4.3355 | 0.88889 | 115.6122 | 0.11561
| -stirrups | 184 | 1.02 | 0.39506 | 74.1452 | 0.074145 |  |  |  |  | 720 | 406.2786 | 313.7214
|  | 138 | 1.02 | 0.39506 | 55.6089 | 0.055609
-GF beam
5 | Provisional sum for unforseen works | 1 |  |  |  | 1 | PS | 5000 | 5000
6 | Information board | 1 |  |  |  | 1 | PS | 500 | 500
| Grand Total | [7 empty] | 362160.047
| Total Estimated | 362160.047 |  | 100
| Budget allocated | 400000
| Municipal payment | 380000 |  | 104.926
| User Contribution | -17839.953 |  | -4.926
| Contingencies | 12000 |  | 3
| Maintanince | 8000 |  | 2